НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

(2024 оны хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлтээр)

2024 оны 11 дүгээр сарын 15 Улаанбаатар хот

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ХБТББ-т тусгагд-сан зорилт | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэг-жих хуга-цаа | Үндсэн хэрэг-жүүлэх байгуул-лага | Эх  үүсвэр | Нийт  хөрөн-гийн хэмжээ | Суурь  түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн | | | Хэрэгжилт | Хувь |
| Зорилтот түвшин, үр дүн | Төсөв  (сая. төг) | Төсвийн гүйцэтгэл  (сая. төг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| БҮЛЭГ: ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | | | | | |
| АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ | | | | | | | | | | | | |
| Зорилго: 3.4. Улаанбаатарын онцлог бүхий аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засагт оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлнэ. | | | | | | | | | | | | |
| Зорилт 3.4.1. Жуулчдыг татах аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэмэгдүүлж, зорин очих газрын дэд бүтцийг сайжруулна. | | | | | | | | | | | | |
| 157 | НЗДҮАХ  3.4.1.1. | Жуулчны мэдээлэл сурталчил-гааны төвүүдийг нэмэгдүүлнэ | 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | 175.0 | Жуулчны мэдээллийн 4 төвөөс 4,000 хүн мэдээлэл авсан. | Мэдээллийн төвөөр 6.000 хүн мэдээлэл авсан байна. | 292.0 | 290.0 | Гадаад, дотоодын иргэд, жуулчдад хэрэгцээт мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх зорилгоор жуулчны мэдээлэл сурталчилгааны төвүүдийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд үндэсний онцлог бүхий жуулчны мэдээлэл сурталчилгааны төвийг шинээр байгуулж 2024 оны 10 дугаар сараас үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ. Жуулчны мэдээлэл сурталчилгааны төвүүдийг 7 байршилд буюу “Төв шуудан”, жанжин Д.Сүхбаатарын талбай, “Чингис хаан” олон улсын нисэх онгоцны буудалд байрлах төвүүд болон ХБНГУ-ын Фрайбург хотод байрлах Монголын соёл, аялал жуулчлал, мэдээлэл, худалдааны төвийг тогтмол, “Тэрэлж Монгол олле”, “Хонхор тосгон Монгол олле”, “Сөүлийн гудамж Монгол олле” төвүүдийг улирлын чанартай ажиллуулж нийт 16,180 гадаад, дотоодын иргэд, жуулчдад мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллалаа. | 100 |
| 158 | НЗДҮАХ  3.4.1.2. | Улаанбаа-тар хотын онцлог бүхий брэндийг хөгжүүлж, соёл, аялал жуулчлалын арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж, шинэ аяллын бүтээгдэ-хүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлнэ | 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | 785.0 | Аялал жуулчлалын чиглэлээр 10 үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. | Аялал  жуулчлалын чиглэлээр 15 үйл ажиллагаа зохион байгуулж, 70.000 хүн оролцсон байна. | 981.0 | 957.0 | Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2025 оныг “Монголд зочлох жил” болгон зарласантай холбогдуулан Улаанбаатар хотыг олон улсад сурталчлах, жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тогтмолжуулах, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, гадаад, дотоодын жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой хамтран “Мазаалай” олон улсын цас мөсний наадам, “Улаанбаатарын өвлийн наадам”, “Улаанбаатар өвлийн явган алхалтын фестиваль”, “Бүргэдийн баяр”, “Тэнгэр” олон улсын бөөгийн фестиваль, “Франц соёл, аялал жуулчлалын өдрүүд”, “Талын салхи” олон улсын мото наадам, “Плэйтайм” олон улсын хөгжмийн наадам, “Дээлтэй Монгол наадам”, “Даншиг наадам-Хүрээ цам” шашин соёлын наадам, “Улаанбаатар фүүд фестиваль”, “Улаанбаатар олон улсын явган алхалтын фестиваль”, “Японы соёл, аялал жуулчлалын өдрүүд”, “Солонгосын соёл, аялал жуулчлалын өдрүүд", “Гранд тур” зэрэг аялал жуулчлалын 15 эвент арга хэмжээг зохион байгуулж нийт гадаад, дотоодын 352,050 гаруй хүн үзэж сонирхсон. | 100 |
| 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | 135.0 | Улаанбаа-тар брэндийн 3 шинэ бүтээгдэ-хүүн бий болгож, 3,500 бараа бүтээгдэ-хүүнийг худалдаанд гаргасан. | Улаанбаатар брэнд төсөл, арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн байна. | - | - | “Визит Улаанбаатар” логог Улаанбаатар хотын сэтгүүл, хөтөч ном, нийслэл хотын газрын зураг зэрэг 3 төрлийн сурталчилгааны материал болон эвент арга хэмжээнүүдийн танилцуулга, контентуудад байршуулан олон нийтэд түгээн ажиллав.  Мөн Голден гоби болон зүймэл гар урлал, даавуун урлалын 2 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнд “Визит Улаанбаатар” логог ашиглан худалдаанд гаргасан. | 100 |
| 159 | НЗДҮАХ  3.4.1.3 | Жуулчдын зорин очих газрын дэд бүтцийг сайжруулж, бүтээгдэхүү-нийг нэмэгдүүлнэ | 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | 820.0 | Төр хурах-Цэцээ гүн хүртэлх явган аяллын чиглэлийг тохижуул-сан. | Шинээр 1 бүтээгдэхүүн нэмэгдүүлсэн байна. | 125.0 | 125.0 | Жуулчдын зорин очих газрын дэд бүтцийг сайжруулж, бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Улаанбаатар хот орчмын түүх, соёлын дурсгалыг аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулах зорилгоор Бэлхийн амны “Хүннүгийн язгууртны булш” цогцолборын тохижилтын ажил, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд “Арван Долоо Гучин Долоо Энтертайнмент” ХХК-тай хамтран “Плэйтайм” тогтвортой ногоон хүрээлэн цогцолбор байгуулах төсөл, Улаанбаатар хот болон хот орчимд эко аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг бий болгох, зорилгоор “Эко Улаанбаатар 360 хөтөч” гарын авлага, цахим мэдээллийн хөтөч бүтээх зэрэг 3 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүллээ. | 100 |
| Зорилт 3.4.2. Аялал жуулчлалын салбарт инновацийг нэвтрүүлж, гадаад дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, сурталчилгаа маркетингийн ажлыг нэмэгдүүлнэ. | | | | | | | | | | | | |
| 160 | НЗДҮАХ  3.4.2.1. | Улаанбаа-тар хотын аялал жуулчлалын сурталчилгааны контент бэлтгэж, гадаад, дотоодод түгээн, цахим аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ | 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | 550.0 | Аялал жуулчлалын 2 контент бэлтгэж, 20,000 хүн үзсэн | Аялал  жуулчлалын 3 контент бэлтгэж, 50,000 хүн үзсэн  байна. | - | - | Аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээ “Улаанбаатар өвлийн наадам”, “Бүргэдийн баяр”, “Тэнгэр” олон улсын бөөгийн фестиваль, "Талын салхи" олон улсын мото фестиваль "Дээлтэй монгол" наадам, "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадам, “Улаанбаатар фүүд фестиваль” зэрэг арга хэмжээнүүдтэй холбоотой 17 контент хийж байгууллагын цахим хуудас [www.tourism.ub.gov.mn](http://www.tourism.ub.gov.mn) [www.visitulaanbaatar.net](http://www.visitulaanbaatar.net) болон газрын facebook, instagram, youtube цахим сүлжээнд байршуулж 2,734,679 хүнд хүргэсэн. | 100 |
| 161 | НЗДҮАХ  3.4.2.2. | Улаанбаа-тар хотыг олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн-гүүдэд оролцож, сурталчлан таниулна. | 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | 1,395.0 | Нийт 4 олон улсын чанартай үзэсгэлэн, арга хэмжээнд оролцсон. | Олон улсын чанартай 8 үзэсгэлэн, арга хэмжээнд оролцсон байна. | 173.0 | 172.9 | “Монголд зочлох жил”-ийн хүрээнд Монгол Улс, Улаанбаатар хотыг олон улсад сурталчлах, аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, зорин ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод, тур оператор компаниудтай хамтран ХБНГУ-ын Берлин хотноо 2024 оны 03 дугаар сарын 04-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 58 дахь удаагийн “ITB BERLIN-2024”, БНСУ-ын Сөүл хотноо 2024 оны 05 дугаар сарын 09-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 39 дэх удаагийн “SEOUL INTERNATIOL TRAVEL FAIR- 2024”, Япон улсын Токио хотноо 2024 оны 09 сарын 26-29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “TRAVEL EXPO JAPAN-2024”, Мишээл экспо төвийн үзэсгэлэнгийн танхимд 2024 оны 05 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан "Улаанбаатар травел экспо-2024”, 10 дугаар сарын 25-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “ITM- МОНГОЛИА-2024” зэрэг олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнгүүд болон БНХАУ-ын Гуан-жуо, Хонконг, Бээжин хотуудад 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-29-ний өдрүүдэд “GO MONGOLIA-ROAD SHOW 2024” арга хэмжээ зэрэг нийт 8 олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн, арга хэмжээнд оролцсон.  “SEOUL INTERNATIOL TRAVEL FAIR- 2024” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд Монгол улс "GO MONGOLIA” аялал жуулчлалын брэндийгээ сурталчлан танилцуулж “Шилдэг PR маркетингтай” оролцогчоор, “ITM Монголиа-2024” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар нь Улаанбаатар хотын аяллаа танилцуулж “Шилдэг тохижилттой” оролцогчоор шалгарсан. | 100 |
| Зорилт 3.4.3. Жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр олон талт арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. | | | | | | | | | | | | |
| 162 | НЗДҮАХ  3.4.3.1. | Жуулчдыг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ | 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | 170.0 | Жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээ 3 байна. | Жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээ  5-г зохион байгуулсан байна. | 160.0 | 160.0 | Жуулчдыг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай “Оюутан цагдаа-сургалт”, “Оюутан цагдаа-2024” арга хэмжээ, Жуулчны нийтийн тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлэх, жуулчны аюулгүй байдлыг хангах, зорчих үйлчилгээг нэвтрүүлэх арга хэмжээ, "Жуулчны хөтөч тайлбарлагчид ур чадвар олгох сургалт”, Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг амралтын газар, жуулчны баазуудын үйл ажиллагаанд хийсэн стандартын үзлэг шалгалт зэрэг 5 арга хэмжээг зохион байгууллаа. | 90 |
| 163 | НЗДҮАХ  3.4.3.2. | Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй зочид буудал, дэн буудал, амралтын газар, жуулчны баазуудад тавигдах ерөнхий шаардлагад нэмэлт оруулах замаар и-баримтад бүрэн холбож, нийслэл хотын албан татвараас төвлөрөх орлогыг нэмэгдүүлнэ | 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | - | Нийслэл хотын албан татвараас 7,345.3 төгрөг төвлөрсөн. | Нийслэл хотын албан татвараас нийслэлийн төсөвт 10,000.0 төгрөг төвлөрсөн байна. | - | - | Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журам”-ын хүрээнд “Онлайн бизнес төв” нэгдсэн системд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй зочид буудал, дэн буудал, амралтын газар, жуулчны баазуудын бүртгэлийг нэмэгдүүлж, 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар Нийслэл хотын албан татварт 23,381.5 төгрөгийн татварын орлого төвлөрсөн байна. | 100 |
| 164 | НЗДҮАХ  3.4.3 | Салбарын ажилтнуу-дын ур чадварыг дээшлүүлэ-хэд чиглэсэн төрөлжсөн сургалтуу-дыг зохион байгуулна | 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | - | Хөтөч тайлбарлагч оюутан цагдаа зэрэг сургалтад нийт 619 хүнийг хамруулсан сургалт зохион байгуулсан. | Сургалтад 450 хүн хамруулсан байна. | 295.1 | 295.1 | Аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын чанар, хүртээмжийг сайжруулах, салбарын хүний нөөцийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Гастро аялал-2024” сургалт, “Жуулчны хөтөч тайлбарлагчид ур чадвар олгох сургалт”, “Чингис хаан Үндэсний музейд тайлбар хийх эрх олгох” сургалт, “Олон улсын эксперт багштай зочлох үйлчилгээний сургалт”, “Оюутан цагдаа-2024 сургалт”, “Олон улсын хоолны жор технологи” сургалт зэрэг гадаад, дотоодын 6 төрлийн 18 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж нийт 865 хүнийг хамруулав. | 100 |
| Зорилт 3.4.4. “Нийслэлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх арга хэмжээ”-г боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. | | | | | | | | | | | | |
| 165 | НЗДҮАХ  3.4.4.1. | “Нийслэл-ийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх арга хэмжээ”-г боловс-руулж хэрэгжүүлнэ | 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | - | Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх цогц бодлого шаардлага-тай | “Нийслэлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх арга хэмжээ” хэрэгжүүлнэ. | - | - | Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/599 дүгээр захирамжаар батлуулсан Нийслэлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх “Найрсаг Улаанбаатар-2” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 7 зорилтын 77 арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 90 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжсэн.. | 90 |
| Зорилт 3.4.5. Ковидын дараах Нийслэлийн аялал жуулчлалыг сэргээж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. | | | | | | | | | | | | |
| 166 | НЗДҮАХ  3.4.5.1. | Ковидын дараах Нийслэлийн аялал жуулчлалыг сэргээж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа-ны төлөвлөгөө боловс-руулж, хэрэгжүүлнэ | 2024 | НАЖГ | Нийс-лэлийн төсөв | - | Цар тахлын дараа  Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх цогц төлөвлөгөө шаардлага-тай | Ковидын дараах Нийслэлийн аялал жуулчлалыг сэргээх хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. | - | - | Ковидын дараах нийслэлийн Аялал жуулчлалыг сэргээж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний 5 зорилтын 27 арга хэмжээний биелэлт 90 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжсэн. | 90 |
| НИЙТ ДҮН | | | | | | | | | 2,062.1 | 2,000,0 |  | 97.2 |

ТАНИЛЦСАН:

ДАРГА Д.БАТСҮХ

ХЯНАСАН:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА Д.ГАНБОЛД

ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН:

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТАЙЛАН, ТОГТООЛ ШИЙДВЭР,

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ

МЭРГЭЖИЛТЭН О.НЯМБАТ

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН Ч.ЭНХ-ОТГОН